ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

( PROJECT PLAN )

# Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP CHATBOT HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ TRA CỨU THUỐC

# Tên đề tài Tiếng Anh: ONLINE PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM WITH CHATBOT FOR DRUG CONSULTATION

# Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Phúc Minh

Sinh viên/Nhóm thực hiện: Nhóm 102

| TT | Họ và tên sinh viên | Mã số sinh viên | Số điện thoại | Địa chỉ e-mail | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Xuân Nhật Minh | 27214328802 | 0352622128 | nhatminh021003@gmail.com |  |
| 2 | Nguyễn Hoài Bảo | 28211136483 | 0972200639 | nguyenhoaibao02012004@gmail.com |  |
| 3 | Lê Vũ Hoàng Duy | 27217130412 | 0775429487 | kenbiduy0@gmail.com |  |
| 4 | Nguyễn Quốc Bảo | 27211246039 | 0559437337 | nguyenquocbao022003@gmail.com | Nhóm trưởng |
| 5 | Tô Đông Khánh | 27211230439 | 0775460799 | ongkhanhto@gmail.com |  |

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | SmartPharma |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà thuốc trực tuyến tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn và tra cứu thuốc |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 12/05/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Phúc Minh Tú Email: nguyenphucminhtu@gmail.com Phone: 0987070219 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Nguyễn Quốc Bảo | minhnguyenqx2@gmail.com |  | 0559437337 |
| Thành Viên Nhóm | Nguyễn Hoài Bảo | nguyenhoaibao02012004@gmail.com |  | 0972200639 |
|  | Lê Vũ Hoàng Duy | lvhduy2003@gmail.com |  | 0775429487 |
|  | Hoàng Xuân Nhật Minh | nhatminh021003@gmail.com |  | 0352622128 |
|  | Tô Đông Khánh | ongkhanhto@gmail.com |  | 0775460799 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |  |  |
| Tác giả | Team |  |  |
| Chức năng | Scrum Master |  |  |
| Ngày | 03/04/2026 | Tên tệp: | 02_Project Plan.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Team | 03/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Lê Vũ Hoàng Duy | 04/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
| Chủ sở hữu |  | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
| Scrum Master | Nguyễn Quốc Bảo | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
| Thành viên | Nguyễn Hoài Bảo | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
|  | Lê Vũ Hoàng Duy | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
|  | Hoàng Xuân Nhật Minh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
|  | Tô Đông Khánh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	7

1.1. Mục đích	7

1.2. Phạm vi	7

1.3. Mục tiêu dự án	8

1.4 Phạm Vi	8

1.5 Giả định và rằng buộc	9

1.6 Các bên liên quan	10

2. TỔ CHỨC NHÓM DỰ ÁN	11

2.1. Thông tin nhóm Scrum	11

2.2. Vai trò – Trách nhiệm	12

2.3. Phương pháp liên lạc	13

2.4 Phương pháp báo cáo, trao đổi	13

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	14

3.1. Phạm vi	14

3.2 Work breakdown structure	15

4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	16

4.1 Các cột mốc	16

4.2 Lịch trình dự án	17

5. CHI PHÍ	23

5.1 Chi phí cá nhân/Giờ	23

5.2 Tổng dự án	23

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	24

6.1 Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển	24

7.RỦI RO DỰ ÁN	26

7.1 Mục tiêu chất lượng	28

7.2 Chỉ số	29

7.3 Kiểm tra (Test and Review)	30

7.4 Báo cáo sự cố và khắc phục	31

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Tài liệu Project Plan xác định cách nhóm triển khai hệ thống PharmaGo theo góc nhìn của đội xây dựng hệ thống. Nội dung tài liệu bao gồm phạm vi công việc, tổ chức nhóm Scrum, lịch trình, chi phí, quy trình phát triển, tiêu chí chất lượng và quản trị rủi ro.

Tài liệu này được cập nhật dựa trên codebase hiện có của dự án, thay vì mô tả ở mức ý tưởng. Vì vậy, các hạng mục trong kế hoạch được gắn trực tiếp với các mô-đun đã hiện diện trong backend Laravel và frontend Vue 3.

## 1.2. Phạm vi

PharmaGo là hệ thống quản lý nhà thuốc gồm hai phần chính:

- Giao diện khách hàng để đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm thuốc, xem danh mục, thêm vào giỏ hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ và thông báo.

- Giao diện nhân viên/quản trị để quản lý thuốc, lô thuốc, tồn kho, hóa đơn, xác nhận đơn, khuyến mãi thuốc, mã giảm giá đơn hàng, nhân viên và các dữ liệu vận hành liên quan.

Kiến trúc triển khai thực tế của hệ thống:

- Backend: Laravel 12, PHP 8.2, Laravel Sanctum, MySQL.

- Frontend khách hàng và hệ thống nội bộ: Vue 3, Vue Router 4, Vite 4, Bootstrap 5, Bootstrap Icons, Font Awesome.

- Giao tiếp hệ thống: REST API, xác thực token bằng Sanctum.

- Dữ liệu lõi: thuốc, loại thuốc, nhà sản xuất, khách hàng, nhân viên, lô thuốc, phiếu nhập, hóa đơn, chi tiết hóa đơn, lịch sử đơn hàng, thanh toán, khuyến mãi thuốc, mã giảm giá.

## 1.3. Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý nhà thuốc có thể vận hành được trên dữ liệu thật thay vì mô phỏng tĩnh.

- Chuẩn hóa quy trình từ nhập lô thuốc, quản lý tồn kho đến bán hàng và theo dõi hóa đơn.

- Cung cấp giao diện khách hàng bằng tiếng Việt, rõ ràng, có thể tra cứu thuốc theo danh mục, triệu chứng và từ khóa.

- Đảm bảo phân quyền rõ ràng giữa khách hàng, nhân viên và quản trị viên.

- Đồng bộ trạng thái đơn hàng, thông báo, lịch sử mua hàng và mã giảm giá theo từng tài khoản.

- Tạo nền tảng đủ rõ ràng để tiếp tục mở rộng sang báo cáo, triển khai LAN hoặc tích hợp thanh toán ngoài hệ thống.

## 1.4 Phạm Vi

Phạm vi nằm trong dự án:

- Xác thực người dùng: đăng ký, đăng nhập, xác minh email, quên mật khẩu, đổi mật khẩu.

- Hồ sơ khách hàng: cập nhật thông tin cá nhân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, avatar.

- Danh mục thuốc: hiển thị danh mục điều trị, danh sách thuốc, tìm kiếm theo tên thuốc, loại thuốc và triệu chứng.

- Giỏ hàng và thanh toán: quản lý giỏ hàng theo từng tài khoản, chọn địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức thanh toán, áp dụng mã giảm giá.

- Hóa đơn thật: khi đặt hàng thành công sẽ sinh hóa đơn, chi tiết hóa đơn, thanh toán và lịch sử đơn hàng trong backend.

- Quản lý kho: nhập lô, theo dõi số lượng còn, hạn sử dụng, giá nhập, tổng tồn và chi tiết lô thuốc.

- Quản lý thuốc: thêm thuốc, sinh mã thuốc, cập nhật trạng thái, hình ảnh, giá bán, loại thuốc, mô tả.

- Quản lý khuyến mãi: khuyến mãi trực tiếp trên thuốc và mã giảm giá áp dụng cho tổng đơn hàng.

- Quản lý vận hành: danh sách hóa đơn, xác nhận đơn hàng, thống kê cơ bản, thông báo cho nhân viên và khách hàng.

- Quản lý nhân viên: CRUD nhân viên và phân quyền admin/staff.

Ngoài phạm vi hiện tại:

- Tích hợp cổng thanh toán thực như MoMo, ZaloPay, ATM online.

- Đồng bộ kho giữa nhiều chi nhánh vật lý thời gian thực.

- Ứng dụng mobile native.

- Hệ thống báo cáo BI nâng cao và dự báo tồn kho.

- Realtime bằng WebSocket; hiện tại trạng thái thông báo đang đồng bộ theo cơ chế gọi API/polling.

## 1.5 Giả định và rằng buộc

- Backend và frontend được phát triển tách biệt nhưng cùng dùng chung hợp đồng REST API.

- Dự án ưu tiên môi trường nội bộ/LAN trước khi xét tới triển khai Internet công khai.

- Dữ liệu ảnh người dùng và ảnh thuốc được xử lý theo phương án lưu trữ đơn giản, phù hợp giai đoạn đồ án.

- Mọi hành vi nhạy cảm về quyền truy cập đều phải đi qua kiểm tra vai trò ở backend.

- Số lượng tồn kho phải được tính từ lô thuốc và bị trừ khi có đơn hàng thành công.

- Nhóm sử dụng Scrum, tài liệu gọn nhưng phải đủ để kiểm soát tiến độ và truy vết quyết định.

## 1.6 Các bên liên quan

| Bên liên quan | Vai trò | Mối quan tâm chính |
| --- | --- | --- |
| Mentor | Hướng dẫn học thuật và quy trình | Tính đúng đắn của quy trình, phạm vi và chất lượng tài liệu |
| Nhóm phát triển | Xây dựng hệ thống | Kiến trúc, tiến độ, tích hợp FE-BE, chất lượng mã nguồn |
| Khách hàng sử dụng hệ thống | Người mua thuốc | Trải nghiệm mua hàng, thông tin thuốc rõ ràng, đơn hàng chính xác |
| Nhân viên nhà thuốc | Vận hành và xác nhận đơn | Hóa đơn, kho, lô thuốc, xác nhận đơn hàng, cập nhật giá/khuyến mãi |
| Quản trị viên | Quản lý hệ thống | Phân quyền, dữ liệu nhân viên, vận hành tổng thể, độ an toàn dữ liệu |

# 2. TỔ CHỨC NHÓM DỰ ÁN

## 2.1. Thông tin nhóm Scrum

| Họ và Tên | Số điện thoại | Email | Position |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Phúc Minh Tú | 0987070219 | nguyenphucminhtu@gmail.com | Mentor |
| Nguyễn Quốc Bảo | 0559437337 | minhnguyenqx2@gmail.com | Scrum Master, Product Owner, Solution Architect |
| Lê Vũ Hoàng Duy | 0775429487 | lvhduy2003@gmail.com | QA, UI/UX, Documentation |
| Tô Đông Khánh | 0775460799 | ongkhanhto@gmail.com | Backend Developer, Database Designer |
| Nguyễn Hoài Bảo | 0972200639 | nguyenhoaibao02012004@gmail.com | Fullstack Developer, Integration |
| Hoàng Xuân Nhật Minh | 0352622128 | nhatminh021003@gmail.com | Frontend Developer |

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

## 2.2. Vai trò – Trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | Định hướng quy trình, góp ý chuyên môn, rà soát tiến độ và chất lượng đầu ra. | Nguyễn Phúc Minh Tú |
| Product Owner, Scrum Master | Chốt phạm vi, ưu tiên backlog, điều phối sprint, theo dõi tiến độ, xử lý vướng mắc tích hợp và đưa ra quyết định chấp nhận tính năng. | Nguyễn Quốc Bảo |
| Backend Developer, Database Designer | Thiết kế schema, migration, model, controller, request validation, API contract, dữ liệu hóa đơn, tồn kho, khuyến mãi, mã giảm giá. | Tô Đông Khánh |
| Frontend Developer | Xây dựng UI/UX phía khách hàng và trang hệ thống, routing, form, modal, toast, tích hợp API và tối ưu trải nghiệm sử dụng. | Hoàng Xuân Nhật Minh |
| Fullstack Developer, Integration | Đồng bộ quy trình FE-BE, xử lý luồng checkout, lịch sử đơn hàng, xác nhận đơn, thông báo và luồng kho thực tế. | Nguyễn Hoài Bảo |
| QA, UI/UX, Documentation | Thiết kế test scenario, kiểm tra hồi quy, rà soát tiếng Việt giao diện, cập nhật tài liệu Proposal/ProjectPlan và tài liệu vận hành. | Lê Vũ Hoàng Duy |

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

## 2.3. Phương pháp liên lạc

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentor và Scrum Team | Rà soát tiến độ, chất lượng và hướng xử lý kỹ thuật | Hàng tuần | Google Meet / trực tiếp |
| Product Owner và Team Members | Làm rõ yêu cầu, ưu tiên backlog, chốt phạm vi sprint | Khi cần và đầu sprint | Họp nhóm / Zalo |
| Team Members | Đồng bộ công việc hàng ngày | Mỗi ngày | Zalo / trao đổi trực tiếp |
| Team và người kiểm thử nội bộ | Demo tính năng, UAT nội bộ | Cuối sprint | Họp trực tuyến / trực tiếp |

Bảng 2.3: Phương pháp liên lạc

## 2.4 Phương pháp báo cáo, trao đổi

| Loại báo cáo, trao đổi | Phương thức | Thời gian | Thông tin mô tả | Người tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Meeting | Zalo / trao đổi nhanh | Mỗi ngày | Báo cáo việc đã làm, việc sẽ làm, blocker và nhu cầu hỗ trợ tích hợp. | Project team |
| Sprint Planning | Meeting | Đầu mỗi sprint | Chốt backlog sprint, mục tiêu sprint, phân công module và tiêu chí hoàn thành. | Project team, Product Owner |
| Sprint Review | Meeting / demo | Cuối mỗi sprint | Demo chức năng đã hoàn thành: catalog, checkout, hóa đơn, kho, khuyến mãi, thông báo. | Project team, Mentor |
| Sprint Retrospective | Meeting nội bộ | Cuối mỗi sprint | Ghi nhận điểm tốt, lỗi lặp lại, cách cải thiện quy trình và coding workflow. | Project team |
| Báo cáo lỗi và regression | Treo trực tiếp vào backlog / Zalo | Khi có lỗi | Ghi nhận lỗi, phạm vi ảnh hưởng, mức độ ưu tiên, hướng khắc phục và trạng thái fix. | Project team |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÝ

### 3.1. Phạm vi

- Hệ thống được phát triển theo mô hình client-server, trong đó frontend và backend tách thành hai codebase logic nhưng dùng chung cơ sở dữ liệu nghiệp vụ nhà thuốc.

- Frontend sử dụng Vue 3, Vue Router, Bootstrap để triển khai cả giao diện khách hàng và giao diện vận hành.

- Backend sử dụng Laravel, Sanctum và MySQL để xử lý dữ liệu thật, phân quyền và nghiệp vụ cốt lõi.

- Dự án tập trung giải quyết đầy đủ chu trình: quản lý thuốc -> nhập lô -> tồn kho -> giỏ hàng -> thanh toán -> hóa đơn -> xác nhận đơn -> lịch sử và thông báo.

### 3.2 Work breakdown structure

| WBS | Hạng mục | Deliverable chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động dự án | Phạm vi ban đầu, định nghĩa bài toán, xác định công nghệ và chiến lược triển khai |
| 1.1 | Khảo sát nghiệp vụ nhà thuốc | Luồng bán thuốc, kho, khuyến mãi, phân quyền |
| 1.2 | Thu thập yêu cầu | Danh sách chức năng cho khách hàng, staff, admin |
| 2 | Phân tích và thiết kế | Proposal, Project Plan, API design, database design, GUI design |
| 2.1 | Thiết kế dữ liệu | Users, KhachHang, NhanVien, Thuoc, LoThuoc, HoaDon, KhuyenMai, MaGiamGia... |
| 2.2 | Thiết kế API | Route REST cho auth, catalog, profile, checkout, inventory, promotions, invoices |
| 2.3 | Thiết kế giao diện | Layout khách hàng, layout hệ thống, modal, form, thông báo |
| 3 | Xây dựng backend Laravel | Migration, model, controller, request validation, phân quyền Sanctum |
| 3.1 | Phân hệ tài khoản | Login, register, verify email, reset password, profile |
| 3.2 | Phân hệ thuốc | Danh mục, tìm kiếm, CRUD thuốc, sinh mã thuốc |
| 3.3 | Phân hệ kho | Lô thuốc, số lượng còn, nhập kho, hạn dùng |
| 3.4 | Phân hệ bán hàng | Giỏ hàng, checkout, hóa đơn, chi tiết hóa đơn, lịch sử đơn |
| 3.5 | Phân hệ ưu đãi | Khuyến mãi thuốc, mã giảm giá, lượt dùng, kiểm tra điều kiện |
| 4 | Xây dựng frontend Vue 3 | Trang khách hàng và trang staff/admin |
| 4.1 | Frontend khách hàng | Trang chủ, danh mục, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán, hồ sơ |
| 4.2 | Frontend hệ thống | Dashboard, thuốc, tồn kho, hóa đơn, khuyến mãi, nhân viên |
| 4.3 | Đồng bộ trạng thái | Thông báo, lịch sử đơn hàng, mã giảm giá theo tài khoản |
| 5 | Kiểm thử và hoàn thiện | Build pass, kiểm thử tay, Postman test, sửa lỗi, chuẩn bị bàn giao |
| 5.1 | Test tích hợp | FE-BE, role, checkout, tồn kho, xác nhận đơn |
| 5.2 | Regression | Kiểm tra lại sau mỗi vòng sửa lỗi |
| 5.3 | Nghiệm thu nội bộ | Demo và xác nhận đạt tiêu chí phát hành |

Bảng 3.2: Work breakdown structure

# 4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

## 4.1 Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án PharmaGo, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến.

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | THỜI GIAN | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án và khảo sát nghiệp vụ | 3 ngày | 17-03-2026 | 19-03-2026 |
| 2 | Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và API | 5 ngày | 20-03-2026 | 24-03-2026 |
| 3 | Sprint 1 - Nền tảng xác thực, catalog và cấu trúc hệ thống | 7 ngày | 25-03-2026 | 31-03-2026 |
| 4 | Sprint 2 - Giỏ hàng, thanh toán, hóa đơn, thuốc và tồn kho | 10 ngày | 01-04-2026 | 10-04-2026 |
| 5 | Sprint 3 - Khuyến mãi, mã giảm giá, thông báo, lịch sử đơn hàng | 8 ngày | 11-04-2026 | 18-04-2026 |
| 6 | Regression, nghiệm thu nội bộ và phát hành | 2 ngày | 19-04-2026 | 20-04-2026 |

Bảng 4.1: Các cột mốc quan trọng

## 4.2 Lịch trình dự án

Bảng dưới đây mô tả kế hoạch làm việc chi tiết cho từng giai đoạn triển khai. Ước tính thời gian được tính theo tổng số giờ công của nhóm.

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | TG ước tính (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initial | 17-03-2026 | 19-03-2026 | 20 |  |
| 1.1 | Khảo sát luồng vận hành nhà thuốc | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 8 | Team |
| 1.2 | Tổng hợp yêu cầu chức năng | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 8 | Team |
| 1.3 | Chốt phạm vi MVP | 19-03-2026 | 19-03-2026 | 4 | Quốc Bảo |
| 2 | Start Up | 20-03-2026 | 24-03-2026 | 52 |  |
| 2.1 | Viết Proposal và Project Plan | 20-03-2026 | 21-03-2026 | 12 | Hoàng Duy |
| 2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 20-03-2026 | 22-03-2026 | 16 | Đông Khánh |
| 2.3 | Thiết kế API và Postman collection | 21-03-2026 | 23-03-2026 | 12 | Khánh, Bảo |
| 2.4 | Thiết kế GUI và layout hệ thống | 22-03-2026 | 24-03-2026 | 12 | Duy, Khánh |
| 3 | Sprint 1 | 25-03-2026 | 31-03-2026 | 110 |  |
| 3.1 | Xây dựng xác thực, đăng ký, đăng nhập, verify email | 25-03-2026 | 27-03-2026 | 20 | Bảo, Khánh |
| 3.2 | Xây dựng profile khách hàng và phân quyền | 26-03-2026 | 28-03-2026 | 20 | Minh, Bảo |
| 3.3 | Xây dựng catalog thuốc, danh mục và tìm kiếm | 26-03-2026 | 29-03-2026 | 24 | Duy, Khánh |
| 3.4 | Xây dựng layout khách hàng và layout hệ thống | 27-03-2026 | 30-03-2026 | 18 | Duy, Bảo |
| 3.5 | Review, fix tích hợp sprint 1 | 30-03-2026 | 31-03-2026 | 28 | Team |
| 4 | Sprint 2 | 01-04-2026 | 10-04-2026 | 128 |  |
| 4.1 | Xây dựng quản lý thuốc và sinh mã thuốc | 01-04-2026 | 03-04-2026 | 24 | Khánh , Minh |
| 4.2 | Xây dựng giỏ hàng theo tài khoản | 01-04-2026 | 03-04-2026 | 18 | Khánh |
| 4.3 | Xây dựng checkout, phương thức thanh toán và tạo hóa đơn thật | 03-04-2026 | 06-04-2026 | 26 | Khánh |
| 4.4 | Xây dựng tồn kho, lô thuốc, nhập lô | 04-04-2026 | 07-04-2026 | 20 | Bảo,Bảo |
| 4.5 | Xây dựng màn hóa đơn, xác nhận đơn cho staff/admin | 06-04-2026 | 08-04-2026 | 24 | Minh, Duy |
| 4.6 | Kiểm thử và sửa lỗi sprint 2 | 09-04-2026 | 10-04-2026 | 16 | Team |
| 5 | Sprint 3 | 11-04-2026 | 18-04-2026 | 102 |  |
| 5.1 | Xây dựng khuyến mãi thuốc | 11-04-2026 | 13-04-2026 | 20 | Khánh |
| 5.2 | Xây dựng mã giảm giá đơn hàng và lượt dùng | 11-04-2026 | 14-04-2026 | 18 | Khánh, Duy |
| 5.3 | Xây dựng thông báo khách hàng và nhân viên | 13-04-2026 | 15-04-2026 | 20 | Bảo, Minh |
| 5.4 | Xây dựng lịch sử đơn hàng, modal chi tiết sản phẩm, đồng bộ trạng thái | 14-04-2026 | 16-04-2026 | 20 | Khánh |
| 5.5 | Hoàn thiện hồ sơ khách hàng, địa chỉ, avatar, coupon view | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 12 | Bảo, Duy |
| 5.6 | Regression và sửa lỗi sprint 3 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | 12 | Team |
| 6 | Final | 19-04-2026 | 20-04-2026 | 28 |  |
| 6.1 | Kiểm thử hồi quy toàn hệ thống | 19-04-2026 | 19-04-2026 | 12 | Team |
| 6.2 | Chuẩn hóa tài liệu, môi trường, hướng dẫn chạy | 19-04-2026 | 20-04-2026 | 10 | Nhật Minh |
| 6.3 | Demo, nghiệm thu nội bộ và phát hành | 20-04-2026 | 20-04-2026 | 6 | Team |
| TỔNG THỜI GIAN |  |  |  | 440 |  |

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

# 5. CHI PHÍ

## 5.1 Chi phí cá nhân/Giờ

| Họ và tên | Vị trí | Mức lương (VNĐ/Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Quốc Bảo | Trưởng nhóm | 30.000 |
| Lê Vũ Hoàng Duy | Thành viên nhóm | 30.000 |
| Tô Đông Khánh | Thành viên nhóm | 30.000 |
| Hoàng Xuân Nhật Minh | Thành viên nhóm | 30.000 |
| Nguyễn Hoài Bảo | Thành viên nhóm | 30.000 |

Bảng 5.1: Bảng chi phí cá nhân/giờ

## 5.2 Tổng dự án

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số giờ làm việc toàn dự án | 440 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 30.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người | 600.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống trên 1 người | 500.000 | VNĐ |
| TỔNG CHI PHÍ | 18.700.000 | VNĐ |

Bảng 5.2.1 Dự tính chi phí cho dự án

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | Người |
| Số giờ trung bình mỗi thành viên | 88 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên | 30.000 | VNĐ/Giờ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người | 600.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người | 500.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân | 0 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 35 | Ngày |

Bảng 5.2.2 Bảng chú thích cho dự toán chi phí

# 6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## 6.1 Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Dự án áp dụng Scrum với sprint ngắn, ưu tiên hoàn thành luồng chức năng end-to-end trước khi mở rộng giao diện hoặc tối ưu chi tiết.

- Product Backlog được xây theo module thực tế của codebase: xác thực, thuốc, giỏ hàng, thanh toán, hóa đơn, kho, lô thuốc, khuyến mãi, mã giảm giá, thông báo và nhân viên.

- Mỗi sprint đều có ba loại đầu ra bắt buộc:

  - Mã nguồn chạy được ở backend và frontend.

  - Kiểm thử tích hợp tối thiểu cho luồng chính.

  - Tài liệu cập nhật đủ để thành viên khác tiếp quản được.

- Dữ liệu nghiệp vụ quan trọng như hóa đơn, thanh toán, lịch sử đơn hàng, lô thuốc và lượt dùng mã giảm giá phải được ghi nhận từ backend; frontend không được tự mô phỏng nếu đã có API thật.

- Kiểm tra vai trò được đặt ở backend trước, frontend chỉ là lớp hiển thị và điều hướng.

- Sau mỗi vòng sửa lỗi, nhóm thực hiện regression cho các luồng chính:

  - Đăng ký / đăng nhập / đổi mật khẩu.

  - Tìm kiếm thuốc / danh mục / xem chi tiết.

  - Thêm giỏ hàng / áp dụng khuyến mãi / checkout.

  - Sinh hóa đơn / xác nhận đơn / lịch sử đơn hàng.

  - Nhập lô / cập nhật số lượng còn / kiểm tra tồn kho.

- Build frontend và kiểm tra cú pháp backend là tiêu chí tối thiểu trước khi xem một thay đổi là hoàn thành.

Các giai đoạn phát triển được chia như sau:

- Khởi động và khảo sát nghiệp vụ.

- Phân tích, thiết kế dữ liệu và API.

- Xây dựng nền tảng xác thực và catalog.

- Xây dựng bán hàng, hóa đơn, tồn kho và dashboard vận hành.

- Xây dựng ưu đãi, thông báo, lịch sử đơn hàng và hoàn thiện trải nghiệm người dùng.

- Regression, nghiệm thu nội bộ và phát hành.

# 7.RỦI RO DỰ ÁN

| Số thứ tự | Viết tắt | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 | L | Thấp |
| 2 | M | Trung bình |
| 3 | H | Cao |
| 4 | N/A | Không áp dụng |

Bảng 1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trôi yêu cầu nghiệp vụ | Quy trình nhà thuốc thay đổi giữa lúc đang triển khai, nhất là với khuyến mãi, mã giảm giá và xác nhận đơn. | H | M | Chốt phạm vi MVP, mọi thay đổi phải cập nhật backlog và đánh giá ảnh hưởng trước khi code. |
| Sai lệch dữ liệu tồn kho | Số lượng tồn không khớp giữa lô thuốc, giỏ hàng và hóa đơn. | H | M | Luôn cập nhật số lượng còn từ backend, trừ kho khi đặt hàng thành công, kiểm thử lại sau khi xác nhận đơn. |
| Rò rỉ quyền truy cập | Khách hàng hoặc staff truy cập nhầm màn/route không thuộc vai trò. | H | M | Dùng Sanctum và middleware role ở backend, kiểm tra lại FE route guard và test bằng nhiều tài khoản. |
| Sai lệch trạng thái đồng bộ | Giỏ hàng, thông báo, lịch sử đơn hoặc mã giảm giá bị dính giữa các tài khoản. | H | M | Tách dữ liệu theo từng tài khoản, đồng bộ định kỳ từ API và kiểm tra local storage key. |
| Môi trường chạy không đồng nhất | FE và BE chạy khác host, khác .env hoặc sai CORS, làm mất kết nối API. | M | H | Chuẩn hóa file cấu hình, hướng dẫn chạy, route base URL và kiểm tra LAN/local trước khi bàn giao. |
| Áp lực thời gian | Nhiều thay đổi UI/UX và nghiệp vụ phát sinh sát thời điểm nghiệm thu. | M | H | Ưu tiên luồng chính trước, gom thay đổi thẩm mỹ vào cuối sprint, không phá flow đang ổn định. |
| Dữ liệu mẫu ảnh hưởng nghiệp vụ | Seed hoặc dữ liệu ảo làm sai dashboard, hóa đơn hoặc lịch sử đơn hàng. | M | M | Tách dữ liệu seed với dữ liệu thật, chỉ giữ seed cho module không nhạy cảm và lọc dữ liệu giả khỏi danh sách vận hành. |

Bảng 2: Rủi ro dự án

## 7.1 Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng cho dự án PharmaGo:

| No | Hệ số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính đầy đủ chức năng | Hoàn thành đầy đủ các luồng cốt lõi: auth, catalog, giỏ hàng, checkout, hóa đơn, kho, khuyến mãi, thông báo. |
| 2 | Độ tin cậy dữ liệu | Dữ liệu hóa đơn, thanh toán, tồn kho và lịch sử đơn hàng phải thống nhất giữa frontend và backend. |
| 3 | Bảo mật truy cập | Khách hàng không truy cập được API admin/staff; mật khẩu được băm; route nhạy cảm có middleware đầy đủ. |
| 4 | Tính dễ dùng | Giao diện tiếng Việt rõ ràng, form có validate, modal/toast nhất quán và responsive ở desktop/laptop. |
| 5 | Tính bảo trì | Cấu trúc component, controller, model, migration và API đủ rõ để mở rộng tiếp theo. |

Bảng 3. Các hệ số đánh giá cho dự án

## 7.2 Chỉ số

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chức năng | Tỷ lệ luồng chính chạy thông suốt | % | >= 95% | Cuối mỗi sprint |
| Chất lượng | Lỗi nghiêm trọng còn tồn đọng trước phát hành | Lỗi | 0 | Trước release |
| Bảo mật | Lỗi truy cập sai vai trò trên API | Lỗi | 0 | Khi regression |
| Dữ liệu | Sai lệch số lượng còn giữa kho và đơn hàng | Lần | 0 | Sau mỗi thay đổi nghiệp vụ kho/đơn |
| Tích hợp | Build frontend thành công | Lần | 100% | Mỗi lần chuẩn bị release |
| Hiệu suất | Thời gian phản hồi API core trên môi trường local/LAN | Giây | <= 2 giây với luồng thông thường | Khi test tích hợp |

Bảng 4. Bảng chỉ số cho dự án

## 7.3 Kiểm tra (Test and Review)

| Giai đoạn | Chất lượng hạng mục | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Review Proposal và Project Plan | Internal | 1 | Nội dung phản ánh đúng phạm vi và công nghệ thực tế |
| Analysis & Design | Review schema, API contract, UI flow | Internal + External | 1 | Mentor và Scrum Master đồng ý phạm vi và cấu trúc hệ thống |
| Coding | Review source code backend/frontend | Internal | As Needed | Không còn lỗi cú pháp, route/flow chính chạy đúng |
| System Test | Postman test và manual test luồng chính | Internal | 1 | Đăng nhập, checkout, xác nhận đơn, tồn kho, mã giảm giá chạy ổn định |
| Regression | Kiểm tra lại sau khi fix | Internal | As Needed | Không phát sinh lỗi hồi quy ở giỏ hàng, thanh toán, lịch sử, thông báo |
| Final Inspection | Kiểm tra gói bàn giao | Internal | 1 | Build pass, tài liệu cập nhật, demo thành công |

Bảng 5. Bảng kiểm tra và review

## 7.4 Báo cáo sự cố và khắc phục

| Mục | Hoạt động | Tuần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Review và ghi nhận defect | Cuối sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective và bài học kinh nghiệm | Cuối sprint | Retrospective Report |
| 3 | Báo cáo lỗi tích hợp FE-BE | Khi phát sinh | Bug Log / Backlog Item |
| 4 | Báo cáo sự cố dữ liệu nghiệp vụ (hóa đơn, kho, mã giảm giá) | Khi phát sinh | Incident Note |
| 5 | Báo cáo phát hành và kiểm thử hồi quy | Trước release | Release Checklist |

Bảng 6. Báo cáo sự cố và khắc phục